## Ficha Técnica Formulación
1. IDENTIFICACIÓN
Indicador asociado a: |  | Tipo de Indicador |  |  | Código del Indicador
Plan de desarrollo |  | Eficiencia |  |  | MMDS01.03.18.FT01
Procesos | X | Eficacia | X
Trámites y servicios |  | Efectividad
Otro ¿Cuál? |  | Otro ¿cual?
Descripción
Plan de Desarrollo Municipal | Nombre y vigencia : |  | Plan de Desarrollo 2016 - 2019
| Eje: |  | 1- Cali Social y Diversa 2- Cali Amable y Sustentable 3- Cali progresa en paz, con seguridad y cultura ciudadana 4- Cali Emprendedora y Pujante 5- Cali Participativa y Bien Gobernada
| Componente: |  | 1.1- Construyendo Sociedad 1.2- Derechos con Equidad, Superando barreras para la inclusión 1.3- Salud pública oportuna y confiable 1.6- Lucha contra la pobreza extrema 2.3- Viviendo mejor y disfrutando más a Cali 2.4- Responsabilidad ambiental 2.5- Gestión integral del riesgo de desastres 2.6- Gestión eficiente para la prestación de los servicios públicos 3.1- Seguridad, causa común 3.2- Paz y Derechos Humanos 3.4- Atención Integral a las víctimas del conflicto armado 4.1- Fomento al emprendimiento 5.3- Participación Ciudadana
| Programa: |  | 1.1.1- Atención integral a la primera infancia 1.1.2- Niños, Niñas, Adolescentes y Jóvenes - NNAJ con oportunidades para su desarrollo 1.1.3- Vida, familia y salud mental 1.1.4- Cultura del envejecimiento 1.2.1- Discapacidad sin límites 1.2.3- Tradiciones ancestrales indígenas 1.3.1- Salud pública con enfoque intersectorial y poblacional 1.3.2- Servicios de salud pública oportuna y confiable 1.6.2- Seguridad alimentaria y nutricional 2.3.1- Construyendo entornos para la vida 2.3.4- Equipamientos colectivos multifuncionales, sostenibles y accesibles 2.4.4- Servicio de salud pública para animales de compañía y prevención de zoonosis 2.5.3- Reducción de riesgos 2.6.2- Gestión integral de residuos sólidos 3.2.3- Reintegración social y económica de desvinculados y desmovilizados del conflicto armado 3.4.3- Reparación Integral 4.1.1- Emprendimientos como forma de vida 5.3.1- Ciudadanía activa y participativa
Modelo de operación por procesos | Macroproceso: |  | Desarrollo Social
| Proceso: |  | Servicio de Salud Pública
| Subproceso: |  | Articulación y coordinación de la función rectora en salud - MMDS01.03.05 Gestión sobre los determinantes sociales y ambientales de la salud - MMDS01.03.06 Gestión del aseguramiento en salud - MMDS01.03.07 Gestión de desarrollo y prestación de servicios en salud - MMDS01.03.08
| Procedimiento (Código): |  | Todos los procedimientos que aplican a los subprocesos
Tramites y Servicios | Nombre del Tramite o Servicio:
Tiempo máximo de respuesta legal:
Normatividad que regula el tiempo de respuesta:
Otro | Nombre y vigencia : |  | No aplica
2. METADATO DEL INDICADOR
Componente | Descripción
Nombre del indicador | Porcentaje de Ejecución Presupuestal en acciones de rectoría en salud para la vigencia
Sigla o abreviatura* | No aplica
Definiciones y conceptos | Presupuesto ejecutado en acciones de rectoría en salud para la vigencia sobre Presupuesto programado para acciones de rectoría en salud para la vigencia por cien
Objetivo del Indicador | Realizar seguimiento a la ejecución presupuestal de las acciones de rectoría en salud programadas, de acuerdo con los tiempos establecidos
Método de Medición | La información de los resultados de los indicadores se genera al realizar seguimiento a la ejecución de los proyectos de inversión formulados para la SSPM, identificando las acciones programadas en el tiempo establecido
Rangos de Cumplimiento | Satisfactorio 100%
Unidad de Medida | Porcentual
Formula | (V1 / V2) * 100
Definición de Variables de la Formula | V1 = Presupuesto ejecutado en acciones de rectoría en salud para la vigencia
V2 = Presupuesto programado para acciones de rectoría en salud para la vigencia
Valores de Referencia* | No aplica
Desagregación temática* | No aplica
Desagregación geográfica* | No aplica
Línea de Base | 95%
Periodicidad de medición (Mes/trimestre/Semestre/Anual) | Mensual
Fuente de los Datos | Sistema SAP, Reporte de ejecución
Responsable | Emilce Arévalo García
Observaciones
Fecha de elaboración de la Ficha Técnica | 06-abr-18 |  |  | Fecha de actualización de la Ficha Técnica | 1-feb-19
* Si aplica
Note on B14: se refiere al contexto de medición, es decir, bajo que enfoque está dado el indicador que se está registrando; por lo cual, seleccione con una “X”, en:
Note on F14: pretende identificar la tipología del indicador tomando en cuenta para la Alcaldía los indicadores desde el punto de vista del desempeño según calidad; indicadores de eficiencia, eficacia y efectividad ; por lo cual, seleccione con una “X”, en:
Note on K14: se refiere al campo que ayudará al control documental de los indicadores; por lo cual, diligencie considerando que: Código asignado al indicador en el Plan Desarrollo o área funcional Código del proceso.18.FT## Código de la Hoja de vida del trámite y/o servicio.FT##
Note on B16: si el indicador corresponde a un indicador de producto o resultado del Plan de Desarrollo vigente.
Note on F16: si el indicador expresa el logro de los objetivos, metas y resultados de un proceso, plan, programa, proyecto o política. (DANE)
Note on B17: si el indicador corresponde a la medición de un Proceso determinado en el Modelo de Operación por Procesos - MOP de la Entidad.
Note on F17: si el indicador permite establecer la relación de productividad en el uso de los recursos. (DANE)
Note on B18: si el indicador corresponde a la medición de un trámite o un servicio priorizado por la entidad.
Note on F18: si el indicador involucra el concepto de eficiencia y la eficacia, es decir, el logro de los resultados programados en el tiempo y con los costos más razonables posibles. Es la medida del impacto de los productos en el objetivo y el logro del impacto está dado por los atributos que tienen los productos lanzados al objetivo. (DANE)
Note on B19: si el indicador no se encuentra asociado ninguna de las anteriores categorías e indique cual sería la temática a la cual se asocia el indicador. Ejemplo: Plan Sectorial, Expediente Municipal, Indicador Social, …etc
Note on F19: Diligenciar otra clasificación para el indicador, por ejemplo:indicadores de gestión, estatégicos, tácticos, insumos, productos y resultado.
Note on B21: pretende identificar a mayor detalle el contexto donde se realiza la medición del indicador; diligencie en el campo:
Note on B23: Diligencie el nombre y vigencia del Plan, el código y nombre del eje, componente y programa, al cual pertenece o se asocia el indicador, escribiéndose tal cual aparece en el Plan vigente.
Note on B27: Diligencie considerando el Modelo de operación por procesos de la Entidad, Macroproceso, Proceso, Subproceso y Procedimiento, tal cual se encuentra en el Modelo de operación por procesos vigente. independientemente de la respuesta asignada en el campo “Indicador asociado a”.
Note on B31: Si el indicador corresponde a la medición de un Trámite o Servicio, sdiligencie el nombre, el tiempo máximo de respuesta legal y el documento normativo específico que lo regula.
Note on B34: Si el indicador no se encuentra asociado a las anteriores categorías, se diligencia el nombre y la vigencia del plan, programa o documento, que está asociado, por ejemplo: Plan Sectorial, Plan de Ordenamiento Territorial, etc.
Note on B35: El diligenciamiento de los metadatos del indicador busca registrar los conceptos, definiciones, clasificaciones, metodologías, procedimientos y fuentes de información, que facilitan la comprensión del cálculo del indicador, de tal modo, que haya en la Entidad una estandarización de tales atributos relevantes para la compresión de los indicadores.
Note on B37: Se diligencia la expresión verbal, precisa y concreta que identifica el indicador.
Note on B38: Se especifican el término abreviado que representa el nombre del indicador. De ser complejo o no ser posible, se diligencia no aplica.
Note on B39: Se diligencia la explicación conceptual de cada uno de los términos utilizados en el indicador.
Note on B40: Se diligencia el propósito que se persigue con la medición del indicador, es decir, la finalidad e importancia del indicador.
Note on B41: Se registra una explicación técnica sobre los pasos que se deben realizar para la obtención de los datos y del cálculo del indicador.
Note on B42: Se diligencian los intervalos o límites de calificación que se toman como referente para categorizar el nivel de cumplimiento del indicador frente a la meta. Entre las calificaciones se encuentran cumplimiento: satisfactorio, medio, crítico
Note on B43: se diligencia el parámetro de referencia para la medición, de acuerdo con la(s) variable(s) establecidas, ejemplo: porcentaje, número, kilo, grados, etc.
Note on B44: Se diligencia la expresión matemática mediante la cual se calcula el indicador. La fórmula se debe presentar con siglas claras, donde en lo posible den cuenta del nombre del indicador.
Note on B45: Diligenciar la descripción de cada variable de la fórmula. Se especifica claramente cada una de las variables con su respectiva sigla.
Note on B48: Se diligencia los valores, intervalos o límites de calificación que se toman como referente ya sea a nivel nacional o internacional, que permite hacer comparativos y análisis de los resultados del indicador. De no ser posible obtener estos valores se diligencia “No Aplica”
Note on B49: Se diligencia si el indicador posee desagregaciones temáticas, entre las que se encuentran: la escolaridad, ingresos, áreas geográficas, la edad, sexo, raza, etnicidad, tipo de hogar. De no obtener esta desagregación se diligencia “No Aplica”.
Note on B50: Se registra si el indicador posee desagregaciones a nivel geográfico, por ejemplo: nacional, departamentales, municipal, comunas y barrios. De no obtener esta desagregación se diligencia “No Aplica”.
Note on B51: Diligenciar el valor inicial del indicador antes de empezar a ejecutar acciones para su cambio o modificación, especificando el tiempo o periodo de dicha medición.
Note on B52: Se diligencia la frecuencia con que se recolecta la información. Esta se registra teniendo en cuenta la disponibilidad de los datos, la necesidad de seguimiento, la complejidad del indicador.
Note on B53: Diligenciar el nombre de los organismos encargados de la producción y/o suministro de la información que se utiliza para la construcción del indicador y operación estadística que produce la fuente.
Note on B54: Se diligencia el organismo encargado de la elaboración del indicador.
Note on B55: Se diligencia las reflexiones o recomendaciones que se consideren pertinentes para la conceptualización y comprensión del indicador además de señalar la bibliografía de referencia o documentos utilizados para a elaboración de conceptos.
Note on B56: Se diligencia la fecha en que formula el indicador.
Note on H56: Se diligencia la fecha en la se realizan ajustes o modificaciones a la ficha.
MEDE01.07.01.18.P05.F02
1
VERSIÓN
09/mar/2018
FECHA DE
ENTRADA EN
VIGENCIA
SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL
INTEGRADOS
(SISTEDA, SGC y MECI)
FICHA TÉCNICA DE FORMULACIÓN DE INDICADORES
DIRECCIONAMIENTO
ESTRATÉGICO
INFORMACIÓN ESTRATÉGICA

## Ficha T Seguimiento
% Cumplimiento
[10 empty] | verde | > | 90%
[10 empty] | amarillo | entre | 70% y 90%
[10 empty] | Rojo | < | 70%
Nombre del Indicador |  |  | Porcentaje de Ejecución Presupuestal en acciones de rectoría en salud para la vigencia
Vigencia (Año del seguiminto) | Periodicidad de medición (Mes/Trimestre/Semestre/Año) | Meta según Periodicidad de medición | V1 = Presupuesto ejecutado en acciones de rectoría en salud para la vigencia | V2 = Presupuesto programado para acciones de rectoría en salud para la vigencia | Resultado del Indicador | % de Cumplimiento de la meta |  | Análisis y Observaciones | Mejora
2019 | Ene | 8.33% | 5538850016 | 765229986086 | 0.7238% | 8.689% | Critico | Para este periodo se alcanza ejecución presupuestal del 0,72%, alcanzando un cumplimiento de la meta del 9% respecto a lo esperado para este periodo (8.33%). El comportamiento de la ejecución presupuestal del primer mes del año se encuentra por debajo de lo esperado, esto tiene relación directa con la dinámica del Municipio en lo relacionado a la contratación en los primeros meses del año. Los proyectos que para el primer mes del año alcanzaron la meta del periodo de 8,33%, son: Fortalecimiento de la prestación de servicios BP-01041851, Fortalecimiento a la atención de los ciudadanos BP-01046507, Mejoramiento de la gestión para la prevención, vigilancia y control de las enfermedades transmitidas por vectores BP-01046512, Implementación de medidas de asistencia a personas víctimas BP-01046516, mejoramiento de las acciones de IVC BP-01046522, fortalecimiento del proceso del sistema de vigilancia BP-01046523, Implementación de las Estrategias de Información, Educación y Comunicación en el marco de la Ruta de Promoción y Mantenimiento BP-01046524, Mejoramiento de las Acciones de Promoción de Entornos Saludables BP-01046528, Fortalecimiento de la Eficiencia y Efectividad de la Rectoría en Salud BP-01046534, Fortalecimiento de la Tenencia Responsable de Animales de Compañía BP-01046536, Fortalecimiento del manejo integral del riesgo y atención de desastres BP-01046537, Asistencia Técnica a las Entidades Vacunadoras BP-01046540 y el Fortalecimiento de las Intervenciones de Violencia contra la Mujer BP-01046541.Por otra parte el proyecto que financia el régimen subsidiado de la población no alcanzó la meta de ejecución presupuestal para el periodo que era del 8.33%, lo cual afecta los resultados del organismo en la medida de que este solo proyecto representa aproximadamente el 90% del presupuesto total. Ver matriz semaforizada de ejecución presupuestal.
2019 | Feb | 16.67% | 10421912514 | 773638530777 | 1.347% | 8.081% | Critico | Para este periodo se alcanza ejecución presupuestal del 1,35%, representado un cumplimiento de solo 8,1% respecto a lo esperado para este periodo (16,67%). El segundo mes del año la ejecución presupuestal se encuentra muy por debajo de lo esperado, esto relacionado con varios factores dentro de los que se encuentran, los lineamientos de contratación de talento humano de los proyectos de inversión por 4 meses de la vigencia y la no ejecución de recursos del régimen subsidiado en el organismo correspondientes al BP-01041853 “Mejoramiento de la Gestión del Aseguramiento en Salud de la Población Pobre y Vulnerable en el Municipio de Santiago de Cali” proyecto que presenta una ejecución de solo el 0.06% y a su vez debido a la matriz del ministerio de salud y protección social, presentó una adición presupuestal de $8.408.544.691, lo cual aumenta el valor definitivo del proyecto, es de tener en cuenta que los resultado de este proyecto movilizan directamente la meta de la ejecución presupuestal de todo el organismo dado que representa aproximadamente el 90% del presupuesto total. . En la actualidad existen proyectos que no presenta avance en la ejecución presupuestal como la BP-01041853 “Mejoramiento de la Gestión del Aseguramiento en Salud de la Población Pobre y Vulnerable en el Municipio de Santiago de Cali”, BP-01041854 “Fortalecimiento de la Capacidad de Gestión y Desarrollo de las ESE del Municipio de Santiago de Cali”, BP-01046511 “Fortalecimiento de los Centros de Escucha Comunitarios para el Abordaje del Consumo de Sustancias Psicoactivas en el Municipio de Santiago de Cali”, BP-01046513 “Fortalecimiento de la Prevención de los Problemas Relacionados al Consumo de Sustancias Psicoactivas en las Comunidades Educativas del Municipio de Cali”, BP-01046531 “Mejoramiento del Trabajo en Red en Salud Mental y Abordaje de la Violencia en el Municipio de Santiago de Cali”, BP-01046533 “Fortalecimiento de Factores de Protección del Consumo de Sustancias Psicoactivas en Adolescentes y Jóvenes Escolarizados del Municipio de Cali”, BP-01046538 “Fortalecimiento a la Estrategia de Vacunación con Biológicos No PAI en el Municipio de Santiago de Cali”, BP-26000364 “Desarrollo de Capacidades en Procesos Comunitarios de Promoción de la Salud Mental en la Comuna 16 de Cali”, BP-26000391 “Fortalecimiento de las Capacidades Comunitarias de Promoción de la Salud Mental y la Convivencia en la Comuna 6 de Cali”, BP-26000393 “Fortalecimiento del Desarrollo de Redes y Recursos Comunitarios en la Promoción de la Salud Mental, la Convivencia y la Prevención del Consumo de Sustancias Psicoactivas y Alcohol en la Comuna 15 Cali”, BP-26000394 “Implementación de Acciones de Formación de Gestores Comunitarios en Salud Mental en la Comuna 21 de Santiago de Cali”, BP-26000843 “Implementación de un Modelo Intercultural para el Abordaje en Salud de Comunidades Étnicas en el municipio de Cali” Y BP-26000911 “Fortalecimiento en la Atención del Centro de Prevención de Enfermedades Zoonóticas y del Bienestar Animal en el municipio de Santiago de Cali”Por otra parte el proyecto Ver matriz semaforizada de ejecución presupuestal.
2019 | Mar | 25% | 202391002306 | 773638530777 | 26.16% | 104.6% | Satisfactorio | Para este periodo se alcanza ejecución presupuestal del 26,16%, representado un cumplimiento de 104,6% respecto a lo esperado para este periodo (25%). En el tercer mes del año la ejecución presupuestal cumplió con el porcentaje esperado, especialmente por la ejecución de recursos del régimen subsidiado en el organismo correspondientes al BP-01041853 “Mejoramiento de la Gestión del Aseguramiento en Salud de la Población Pobre y Vulnerable en el Municipio de Santiago de Cali”, y por la ejecución del proyecto con BP-01041852 "Fortalecimiento del Acceso a la Prestación de Servicios de Salud a la Población Pobre y Sin Aseguramiento del Municipio de Santiago de Cali". Es importante tener en cuenta que los resultado de estos proyectos movilizan directamente la meta de la ejecución presupuestal de todo el organismo dado que representa aproximadamente el 90% del presupuesto total. . En la actualidad existen proyectos que no presenta avance en la ejecución presupuestal como la BP-01041854 “Fortalecimiento de la Capacidad de Gestión y Desarrollo de las ESE del Municipio de Santiago de Cali”, BP-01046511 “Fortalecimiento de los Centros de Escucha Comunitarios para el Abordaje del Consumo de Sustancias Psicoactivas en el Municipio de Santiago de Cali”, BP-01046513 “Fortalecimiento de la Prevención de los Problemas Relacionados al Consumo de Sustancias Psicoactivas en las Comunidades Educativas del Municipio de Cali”, BP-01046531 “Mejoramiento del Trabajo en Red en Salud Mental y Abordaje de la Violencia en el Municipio de Santiago de Cali”, BP-01046533 “Fortalecimiento de Factores de Protección del Consumo de Sustancias Psicoactivas en Adolescentes y Jóvenes Escolarizados del Municipio de Cali”, BP-01046538 “Fortalecimiento a la Estrategia de Vacunación con Biológicos No PAI en el Municipio de Santiago de Cali”, BP-26000364 “Desarrollo de Capacidades en Procesos Comunitarios de Promoción de la Salud Mental en la Comuna 16 de Cali”, BP-26000391 “Fortalecimiento de las Capacidades Comunitarias de Promoción de la Salud Mental y la Convivencia en la Comuna 6 de Cali”, BP-26000393 “Fortalecimiento del Desarrollo de Redes y Recursos Comunitarios en la Promoción de la Salud Mental, la Convivencia y la Prevención del Consumo de Sustancias Psicoactivas y Alcohol en la Comuna 15 Cali”, BP-26000394 “Implementación de Acciones de Formación de Gestores Comunitarios en Salud Mental en la Comuna 21 de Santiago de Cali”, BP-26000843 “Implementación de un Modelo Intercultural para el Abordaje en Salud de Comunidades Étnicas en el municipio de Cali” Y BP-26000911 “Fortalecimiento en la Atención del Centro de Prevención de Enfermedades Zoonóticas y del Bienestar Animal en el municipio de Santiago de Cali”.Ver matriz semaforizada de ejecución presupuestal.
2019 | Abr | 33.33% | 265952387519 | 787975129508 | 33.75% | 101.3% | Satisfactorio | Para este periodo se alcanza ejecución presupuestal del 33.75%, representado un cumplimiento de 101.3% respecto a lo esperado para este periodo (33.33%). En el Cuarto mes del año la ejecución presupuestal cumplió con el porcentaje esperado, especialmente por la ejecución de recursos del régimen subsidiado en el organismo correspondientes al BP-01041853 “Mejoramiento de la Gestión del Aseguramiento en Salud de la Población Pobre y Vulnerable en el Municipio de Santiago de Cali” con una ejecución de (33.14%) , y por la ejecución del proyecto con BP-01041852 "Fortalecimiento del Acceso a la Prestación de Servicios de Salud a la Población Pobre y Sin Aseguramiento del Municipio de Santiago de Cali" con una ejecución del (94.55%). Es importante tener en cuenta que los resultados de estos proyectos movilizan directamente la meta de la ejecución presupuestal de todo el organismo dado que representa aproximadamente el 90% del presupuesto total. . En la actualidad existen proyectos que no presenta avance en la ejecución presupuestal como lo son los siguientes proyectos: BP-01046511 “Fortalecimiento de los Centros de Escucha Comunitarios para el Abordaje del Consumo de Sustancias Psicoactivas en el Municipio de Santiago de Cali”, BP-01046513 “Fortalecimiento de la Prevención de los Problemas Relacionados al Consumo de Sustancias Psicoactivas en las Comunidades Educativas del Municipio de Cali”, BP-01046531 “Mejoramiento del Trabajo en Red en Salud Mental y Abordaje de la Violencia en el Municipio de Santiago de Cali”, BP-01046533 “Fortalecimiento de Factores de Protección del Consumo de Sustancias Psicoactivas en Adolescentes y Jóvenes Escolarizados del Municipio de Cali” BP-26000843 “Implementación de un Modelo Intercultural para el Abordaje en Salud de Comunidades Étnicas en el municipio de Cali” Y BP-26001530 “Fortalecimiento en la Atención del Centro de Prevención de Enfermedades Zoonóticas y del Bienestar Animal en el municipio de Santiago de Cali” y proyectos de comunas que aún no presentan ejecución como lo son: BP-26000364 “Desarrollo de Capacidades en Procesos Comunitarios de Promoción de la Salud Mental en la Comuna 16 de Cali”, BP-26000391 “Fortalecimiento de las Capacidades Comunitarias de Promoción de la Salud Mental y la Convivencia en la Comuna 6 de Cali”, BP-26000393 “Fortalecimiento del Desarrollo de Redes y Recursos Comunitarios en la Promoción de la Salud Mental, la Convivencia y la Prevención del Consumo de Sustancias Psicoactivas y Alcohol en la Comuna 15 Cali”, BP-26000394 “Implementación de Acciones de Formación de Gestores Comunitarios en Salud Mental en la Comuna 21 de Santiago de Cali”. Ver matriz semaforizada de ejecución presupuestal.
2019 | May | 41.67% | 338866308413 | 801308096834 | 42.29% | 101.5% | Satisfactorio | Para este periodo se alcanza ejecución presupuestal del 42.29%, representado un cumplimiento de 101.5% respecto a lo esperado para este periodo (41.67%). Es de tener en cuenta que este periodo se presento adiciones presupuestales a los proyectos por valor de $13.332.967.326, generando asi un aumento en el numeradador, pese a esto se logro cumplir con la meta estipulada para este mes. En el Quinto mes del año la ejecución presupuestal cumplió con el porcentaje esperado, especialmente por la ejecución de recursos del régimen subsidiado en el organismo correspondientes al BP-01041853 “Mejoramiento de la Gestión del Aseguramiento en Salud de la Población Pobre y Vulnerable en el Municipio de Santiago de Cali” con una ejecución de (41.61%) , y por la ejecución del proyecto con BP-01041852 "Fortalecimiento del Acceso a la Prestación de Servicios de Salud a la Población Pobre y Sin Aseguramiento del Municipio de Santiago de Cali" con una ejecución del (81.50%), en donde se presenta una disminución en la ejecución presupuestal debido a que fueron incorporados $3.297.366.684 al valor total del proyecto, generando así un aumento en el valor total del proyecto. Es importante tener en cuenta que los resultados de estos proyectos movilizan directamente la meta de la ejecución presupuestal de todo el organismo dado que representa aproximadamente el 90% del presupuesto total. . En la actualidad existen proyectos que no presenta avance en la ejecución presupuestal como lo son los siguientes proyectos: BP-01046511 “Fortalecimiento de los Centros de Escucha Comunitarios para el Abordaje del Consumo de Sustancias Psicoactivas en el Municipio de Santiago de Cali”, BP-01046513 “Fortalecimiento de la Prevención de los Problemas Relacionados al Consumo de Sustancias Psicoactivas en las Comunidades Educativas del Municipio de Cali”, BP-01046531 “Mejoramiento del Trabajo en Red en Salud Mental y Abordaje de la Violencia en el Municipio de Santiago de Cali”, BP-01046533 “Fortalecimiento de Factores de Protección del Consumo de Sustancias Psicoactivas en Adolescentes y Jóvenes Escolarizados del Municipio de Cali” BP-26000843 “Implementación de un Modelo Intercultural para el Abordaje en Salud de Comunidades Étnicas en el municipio de Cali” y proyectos de comunas que aún no presentan ejecución como lo son: BP-26000364 “Desarrollo de Capacidades en Procesos Comunitarios de Promoción de la Salud Mental en la Comuna 16 de Cali”, BP-26000391 “Fortalecimiento de las Capacidades Comunitarias de Promoción de la Salud Mental y la Convivencia en la Comuna 6 de Cali”, BP-26000393 “Fortalecimiento del Desarrollo de Redes y Recursos Comunitarios en la Promoción de la Salud Mental, la Convivencia y la Prevención del Consumo de Sustancias Psicoactivas y Alcohol en la Comuna 15 Cali”, BP-26000394 “Implementación de Acciones de Formación de Gestores Comunitarios en Salud Mental en la Comuna 21 de Santiago de Cali”. Ver matriz semaforizada de ejecución presupuestal.
2019 | Jun | 50% | 430763603234 | 837275018923 | 51.45% | 102.9% | Satisfactorio | Para este periodo se alcanza ejecución presupuestal del 51.45%, representado un cumplimiento de 102.9% respecto a lo esperado para este periodo (50%). Es de tener en cuenta que este periodo se presentó adiciones presupuestales a los proyectos por valor de $35.966.922.089, generando así un aumento en el numeradador, pese a esto se logró cumplir con la meta estipulado en la ejecución presupuestal. Durante el primer semestre del año la ejecución presupuestal cumplió con el porcentaje esperado, especialmente por la ejecución de recursos del régimen subsidiado en el organismo correspondientes al BP-01041853 “Mejoramiento de la Gestión del Aseguramiento en Salud de la Población Pobre y Vulnerable en el Municipio de Santiago de Cali” con una ejecución de (49.56%) teniendo en cuenta que para Junio se presentó un incremento en el presupuesto por valor de $6.956.988.542, y por la ejecución del proyecto con BP-01041852 "Fortalecimiento del Acceso a la Prestación de Servicios de Salud a la Población Pobre y Sin Aseguramiento del Municipio de Santiago de Cali" con una ejecución del (69.60%) la reducción en el porcentaje de ejecucion presupuestal frente al mes pasado es debido a que se realizó una adicion presupuestal al proyecto por valor de $5.968.703.917, generando así un aumento en el valor total del proyecto. Es importante tener en cuenta que los resultados de estos proyectos movilizan directamente la meta de la ejecución presupuestal de todo el organismo dado que representa aproximadamente el 90% del presupuesto total. . En la actualidad existen proyectos que no presenta avance en la ejecución presupuestal como lo son los siguientes proyectos de comunas: BP-26000391 “Fortalecimiento de las Capacidades Comunitarias de Promoción de la Salud Mental y la Convivencia en la Comuna 6 de Cali”, BP-26000392 “Desarrollo de Redes y Recursos Comunitarios en la Promoción de la Salud Mental, la Convivencia y la Prevención del Consumo de Sustancias Psicoactivas y Alcohol en la Comuna 7 Cali” y BP-26000394 “Implementación de Acciones de Formación de Gestores Comunitarios en Salud Mental en la Comuna 21 de Santiago de Cali”. De igual manera existen proyectos que presentan una ejecución presupuestal por debajo del 10%, el BP-01046519 “Fortalecimiento del Consumo y Oferta de Alimentación Adecuada en Sedes Educativas en el Municipio de Santiago de Cali” quien presento una adición por valor de $281.805.467 y el proyecto BP-26000911 “Fortalecimiento en la Atención del Centro de Prevención de Enfermedades Zoonóticas y del Bienestar Animal en el municipio de Santiago de Cali” quien presento adición por valor de $3.000.000.000. Ver matriz semaforizada de ejecución presupuestal.
2019 | Jul | 58.33% | 492800501368 | 837275018923 | 58.86% | 100.9% | Satisfactorio | Para este periodo se alcanza ejecución presupuestal del 58.86%, representado un cumplimiento de 100.9% respecto a lo esperado para este periodo (58.33%). Durante el mes de julio la ejecución presupuestal cumplió con el porcentaje esperado, especialmente por la ejecución de recursos del régimen subsidiado en el organismo correspondientes al BP-01041853 “Mejoramiento de la Gestión del Aseguramiento en Salud de la Población Pobre y Vulnerable en el Municipio de Santiago de Cali” con una ejecución de (57.86%), y por la ejecución del proyecto con BP-01041852 "Fortalecimiento del Acceso a la Prestación de Servicios de Salud a la Población Pobre y Sin Aseguramiento del Municipio de Santiago de Cali" con una ejecución del (69.85%). Es importante tener en cuenta que los resultados de estos proyectos movilizan directamente la meta de la ejecución presupuestal de todo el organismo dado que representa aproximadamente el 90% del presupuesto total. . En la actualidad existen proyectos que no presenta avance en la ejecución presupuestal como lo son los siguientes proyectos de comunas: BP-26000391 “Fortalecimiento de las Capacidades Comunitarias de Promoción de la Salud Mental y la Convivencia en la Comuna 6 de Cali”, BP-26000392 “Desarrollo de Redes y Recursos Comunitarios en la Promoción de la Salud Mental, la Convivencia y la Prevención del Consumo de Sustancias Psicoactivas y Alcohol en la Comuna 7 Cali” BP-26000393 “Fortalecimiento del Desarrollo de Redes y Recursos Comunitarios en la Promoción de la Salud Mental, la Convivencia y la Prevención del Consumo de Sustancias Psicoactivas y Alcohol en la Comuna 15 Cali” y BP-26000394 “Implementación de Acciones de Formación de Gestores Comunitarios en Salud Mental en la Comuna 21 de Santiago de Cali”. De igual manera existe un proyecto de la Secretaria que presenta una ejecución presupuestal por debajo del 10%, el proyecto BP-26000911 “Fortalecimiento en la Atención del Centro de Prevención de Enfermedades Zoonóticas . Ver matriz semaforizada de ejecución presupuestal.
2019 | Ago | 66.67% | 546909393038 | 837275018923 | 65.32% | 97.98% | Satisfactorio | Para este periodo se alcanza ejecución presupuestal del 65.32%, representado un cumplimiento de 98.0% respecto a lo esperado para este periodo (66.67%). Durante el mes de Agosto la ejecución presupuestal cumplió con el porcentaje esperado, especialmente por la ejecución de recursos del régimen subsidiado en el organismo correspondientes al BP-01041853 “Mejoramiento de la Gestión del Aseguramiento en Salud de la Población Pobre y Vulnerable en el Municipio de Santiago de Cali” con una ejecución de (64.99%), y por la ejecución del proyecto con BP-01041852 "Fortalecimiento del Acceso a la Prestación de Servicios de Salud a la Población Pobre y Sin Aseguramiento del Municipio de Santiago de Cali" con una ejecución del (72.84%). Es importante tener en cuenta que los resultados de estos proyectos movilizan directamente la meta de la ejecución presupuestal de todo el organismo dado que representa aproximadamente el 90% del presupuesto total. . En la actualidad existen proyectos que no presenta avance en la ejecución presupuestal como lo son los siguientes proyectos de comunas: BP-26000391 “Fortalecimiento de las Capacidades Comunitarias de Promoción de la Salud Mental y la Convivencia en la Comuna 6 de Cali”, BP-26000392 “Desarrollo de Redes y Recursos Comunitarios en la Promoción de la Salud Mental, la Convivencia y la Prevención del Consumo de Sustancias Psicoactivas y Alcohol en la Comuna 7 Cali” BP-26000393 “Fortalecimiento del Desarrollo de Redes y Recursos Comunitarios en la Promoción de la Salud Mental, la Convivencia y la Prevención del Consumo de Sustancias Psicoactivas y Alcohol en la Comuna 15 Cali” y BP-26000394 “Implementación de Acciones de Formación de Gestores Comunitarios en Salud Mental en la Comuna 21 de Santiago de Cali”. De igual manera existe un proyecto de la Secretaria que presenta una ejecución presupuestal por debajo del 10%, el proyecto BP-26000911 “Fortalecimiento en la Atención del Centro de Prevención de Enfermedades Zoonóticas .Ver matriz semaforizada de ejecución presupuestal.
2019 | Sep | 75% | 609709843552 | 837275018923 | 72.82% | 97.09% | Satisfactorio | Para este periodo se alcanza ejecución presupuestal del 72.82%, representado un cumplimiento de 97.1% respecto a lo esperado para este periodo (75%). Durante el mes de Septiembre la ejecución presupuestal no alcanzó el cumplimiento del porcentaje esperado, esto en gran parte es debido a que los proyectos del régimen subsidiado en el organismo correspondientes al BP-01041853 “Mejoramiento de la Gestión del Aseguramiento en Salud de la Población Pobre y Vulnerable en el Municipio de Santiago de Cali” alcanzó una ejecución de (72.96%), y por la ejecución del proyecto con BP-01041852 "Fortalecimiento del Acceso a la Prestación de Servicios de Salud a la Población Pobre y Sin Aseguramiento del Municipio de Santiago de Cali" que alcanzó una ejecución del (72.89%). Es importante tener en cuenta que los resultados de estos proyectos movilizan directamente la meta de la ejecución presupuestal de todo el organismo dado que representa aproximadamente el 90% del presupuesto total, siendo este uno de los motivos por el cual la meta de alcanzar el 75% de la ejecución para el mes de Agosto no se logró alcanzar. Actualmente continúan tres proyectos que no presenta avance en la ejecución presupuestal como lo son los siguientes proyectos de comunas: BP-26000391 “Fortalecimiento de las Capacidades Comunitarias de Promoción de la Salud Mental y la Convivencia en la Comuna 6 de Cali”, BP-26000392 “Desarrollo de Redes y Recursos Comunitarios en la Promoción de la Salud Mental, la Convivencia y la Prevención del Consumo de Sustancias Psicoactivas y Alcohol en la Comuna 7 Cali” BP-26000393 “Fortalecimiento del Desarrollo de Redes y Recursos Comunitarios en la Promoción de la Salud Mental, la Convivencia y la Prevención del Consumo de Sustancias Psicoactivas y Alcohol en la Comuna 15 Cali” y BP-26000394 “Implementación de Acciones de Formación de Gestores Comunitarios en Salud Mental en la Comuna 21 de Santiago de Cali”. De igual manera existe un proyecto de la Secretaria que presenta una ejecución presupuestal por debajo del 10%, el proyecto BP-26000911 “Fortalecimiento en la Atención del Centro de Prevención de Enfermedades Zoonóticas . Ver matriz semaforizada de ejecución presupuestal.
2019 | Oct | 83.33% |  |  | 76.6% | 91.92% | Satisfactorio
2019 | Nov | 91.67% |  |  | 86.8% | 94.69% | Satisfactorio
2019 | Dic | 100% |  |  | 96.4% | 96.4% | Satisfactorio
MEDE01.07.01.18.P05.F05
1
VERSIÓN
09/mar/2018
FECHA DE
ENTRADA
EN VIGENCIA
SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL
INTEGRADOS
(SISTEDA, SGC y MECI)
FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES
DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO
INFORMACIÓN ESTRATEGICA